## Slide 1: 工程造价纠纷诉讼及 工程造价鉴定案例解析
袁华之
2018.3.10

## Slide 2
袁华之律师
北京大成律师事务所高级合伙人；
国家发展和改革委员会PPP专家库专家、国家财政部政府和社会资本合作（PPP）专家库专家；
2012、2013、2014年钱伯斯亚太地区“所属领域的领军人物”；
2015、2016、2017、2018年度钱伯斯建设工程领域顶级律师；
2015、2016、2017年度LEGALBAND房地产与建设工程领域国内顶尖律师；
2015ENR/建筑时报最值得推荐的中国工程法律60位专业律师；2017ENR/建筑时报最值得推荐的中国工程法律 60 位专业律师推选委员会委员；
北京、武汉、南京、南通、合肥、海南、广州、台州、天津仲裁委员会仲裁员；赣江新区国际仲裁院首届仲裁员。
微信公众号：
不动产与工程法专家

## Slide 3
《建设工程索赔与反索赔》
典型案例
法规解读
问题汇总
操作指引

## Slide 4
目录
1
2
造价鉴定中存在的不当行为及其后果
建设工程造价鉴定概述
3
造价鉴定实践操作相关问答
4
造价鉴定中的实体难点解析
5
对司法鉴定相关问题的深度思考

## Slide 5
CHAPTER
ONE
建设工程造价鉴定概述

## Slide 6
建设工程诉讼司法鉴定的概念、特征、产生原因
建设工程诉讼司法鉴定的种类
1
2
建设工程诉讼司法鉴定概述

## Slide 7
01
建设工程诉讼司法鉴定的概念、特征、产生原因
建设工程诉讼司法鉴定概述

## Slide 8
司法鉴定的概念
司法鉴定，是指某一专业类学科的人员，通过一定标准化的步骤或程序，对特定标的进行本质上的辨别与判断。

## Slide 9
英美法系
大陆法系
在英美法系中，诉讼中查清事实的责任完全由当事人双方承担，鉴定是当事人双方查明案件真相的手段，不存在所谓的“司法鉴定”，参与案件的鉴定被称为“法庭科学技术”，鉴定人与证人一样，是由双方当事人聘请为其服务的。鉴定人在英美法系被称之为“专家证人”，其地位较之普通证人差不多。
在大陆法系中，鉴定人的地位较证人要高，他们并不是当事人的辅助人员，而是法官的辅助人。
司法鉴定的概念

## Slide 10
司法鉴定的概念
司法鉴定在我国是一种有效的证据和证明手段，目的是解决诉讼过程中涉及的专门性问题，以便于法官查明案件事实。
司法鉴定人员经过专业的鉴定工作后作出鉴定意见，该鉴定意见将成为案件的关键性依据，但鉴定意见的性质仍是证据，需要经过质证，最终由审判人员决定是否采信。
可见，司法鉴定人在我国兼具着法院辅助人和专家证人的职能。

## Slide 11: 司法鉴定的特征
2
4
1
3
法定性
司法鉴定机构须存在于法院可选择的司法鉴定机构目录中，司法鉴定人员必须是获得法律规定的职业资格和执业许可证的自然人。
中立性
司法鉴定机构和司法鉴定人在诉讼活动中地位中立，鉴定机构和鉴定人员依法独立执业不受审判机关或当事人的干扰。
合法性
司法鉴定活动必须保证鉴定主体合法、鉴定材料合法、鉴定程序合法、鉴定步骤、方法、标准合法、鉴定结果合法。
客观性、真实性和公信力
鉴定意见的可靠性和证明力明显高于普通的庭审证据。
特征

## Slide 12
司法鉴定产生的原因
现代社会的高速发展和科学技术的不断革新，使得司法实践中案件事实涉及的信息量远远超出了一般的生活经验范围以及普通人的认识程度。此时，法官由于缺乏相关专业背景，不得不借助有关专业人员的介入与帮助。
现代专业科学技术的鉴定意见和结论恰好解决了这一矛盾，科技专业手段的介入可以更好地将案件中的专门知识和信息向裁判者传达，其效力也往往影响到案件的最终结局。

## Slide 13
02
建设工程诉讼司法鉴定的种类
建设工程诉讼司法鉴定概述

## Slide 14
工期鉴定
工期鉴定是建设工程司法鉴定中难度最大的。其通常是对工期延误的责任进行划分，进一步为施工企业主张的工期顺延、停窝工、机械租赁等损失和发包人主张的逾期违约及赔偿损失等责任提供证据上的支持，涉及到案件事实部分、证据的质证、相关法律规定和工期计算方面的专业知识。
在一个工程的施工过程中，造成工期延误的原因很多，有发包人的过错、承包人的过错、还有不可抗力等原因。在诉讼仲裁阶段已很难区分并量化是由于哪一方的原因造成的。

## Slide 15
工期鉴定
另外发包人及不可抗力导致的工期延误并不一定导致工期顺延，还要进一步区分延误的工序是否在关键线路上以及对后一施工工序和整体工期造成的影响。在目前建筑施工行业普遍不规范的情况下，承包人上报并经监理单位确认的施工进度计划采用横道图方式的居多，这给关键线路的确认带来了极大的难度。
以上的种种原因导致工期延误鉴定的准确率较低且鉴定周期较长，因此在案件审判实务中对工期延误鉴定的案例也相对较少。

## Slide 16
质量鉴定
工程质量鉴定主要是指对工程实体施工工艺、原材料、构配件及设备质量的检验，看其是否满足合同约定或行业规范的强制性规定。
一般仅仅依靠鉴定人的专门知识就能单独完成，通常不涉及对证据材料的质证认定、法律适用等问题，因此较为简单，准确性也较高。

## Slide 17
造价鉴定
造价鉴定是在工程诉讼仲裁纠纷中采用最多的专门鉴定。
因其涉及到了相关法律法规适用、鉴定依据的明确、鉴定所需证据材料的质证认定，且专业技术性规范多而杂，在造价鉴定实务中出现了很多不规范甚至错误的做法，从而使鉴定意见的准确性、时效性大打折扣。

## Slide 18
CHAPTER
TWO
造价鉴定中存在的不当行为及其后果

## Slide 19
造价鉴定中存在的不当行为
造价鉴定不当行为的法律后果
1
2
造价鉴定中存在的不当行为及其后果

## Slide 20
01
造价鉴定中存在的不当行为
造价鉴定中存在的不当行为及其后果

## Slide 21
造价鉴定中存在的不当行为
一、工程鉴定单位和人员自行确定鉴定范围。
依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十三条的规定，当事人对部分案件事实有争议的，仅对有争议的事实进行鉴定。对于何为有争议的事实，显然属于司法审判权的内容，只能由法院来行使；但实践中部分工程鉴定单位和人员自行确定工程鉴定范围，以鉴代审。

## Slide 22
造价鉴定中存在的不当行为
二、工程鉴定单位和人员自行确定鉴定依据。
例如，在涉及“黑白合同”情形时，是按照“白合同”约定的依据进行鉴定，还是按照“黑合同”约定的依据进行鉴定？ 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十一条有相关规定，但是对该司法解释的理解与适用，显然也属于司法审判权的内容，依法只能由法院来行使；但实践中也有部分工程鉴定单位和人员自行确定鉴定依据。

## Slide 23
造价鉴定中存在的不当行为
三、工程鉴定单位和人员自行确定鉴定材料。
鉴定资料是否具有真实性、合法性以及与工程司法鉴定的关联性，依法应通过质证由法院予以认定后再交给鉴定单位和人员进行鉴定，但实践中存在着案件当事人直接将相关材料交给鉴定机构，再由鉴定机构直接认定鉴定材料是否有效，是否可以纳入鉴定材料范围的情形，明显超越鉴定单位职权。

## Slide 24
建议：区分法律问题与专业问题
（1）提交鉴定申请时，应明确鉴定方法、鉴定依据，直接提交法官进行认定，避免鉴定人越权；
（2）合议庭评议时，法官对同意鉴定申请的理由要做出明确表示，对法律事实和专业性问题做出明显的区分；

## Slide 25
建议：区分法律问题与专业问题
（3）鉴定机构对所有的鉴定材料都应当核对原件并制作书面笔录（代理人应签字），不接受当事人直接送来的鉴定材料，告知当事人通过法院转交，对于无法确定真伪的鉴定材料要求法院决定是否作为检材；
（4）对于当事人之间在合同中有特殊条款约定的，应当向法院提出，经法院明确后再决定鉴定方法，对于有争议的事项，可以考虑按照不同假设情形出具几个鉴定结论供当事人或法院选择，不可直接决定取舍。

## Slide 26
造价鉴定中存在的不当行为
四、收费没有依据，没有统一收费标准，经常天价收费
目前，司法鉴定收费没有统一国标，司法鉴定存在着随意收费、天价收费等乱象。即便是已经出台地方标准的地方，也还存在不少问题，比如，收费方式不一，有的地方对涉财鉴定标准按财产数额分段收费，有的地方则一律计件收费，各地收费标准和收费项目也有很大差别。这样就会出现同一个鉴定事项在A地仅收一两千元鉴定费、在B地要收几万元、在C地要收十几万元的现象。

## Slide 27
造价鉴定中存在的不当行为
五、随意接见当事人或接受案件材料
司法实践中，存在许多未经庭审质证就移送鉴定的情况，移交鉴定的资料一般包括合同、补充协议、图纸、变更通知、施工通知以及工程量确认书等，这些材料因为法院没有经过庭审，对于证据的合法性、真实性、关联性以及证明力的大小等这些需要法官判断的问题变成了由鉴定人员进行取舍判断，实际上是形成了司法审判权的变相让渡，当事人对鉴定意见争议颇多，从而导致大量补充鉴定、重复鉴定现象的出现，鉴定意见的质量和效率亟待提高。

## Slide 28
造价鉴定中存在的不当行为
六、不通过法院，擅自进行现场勘查、取证
建筑工程在施工过程中往往会出现这样那样的变更，为了更好地了解建筑工程的实体情况，做为一名称职的建筑工程造价工程师，有义务进行实地勘查，去现场了解情况，看工程实体与图纸是否存在差异。因此，建筑工程造价鉴定机构在搜集好所有必要的资料后，主鉴定人应组织相关鉴定人员认真阅读委托人所提供的各种资料，认真分析涉案工程是否需要进一步进行现场勘查，若需要进行现场勘查(确实不需要现场勘查，可进行下一步工作)，应确定所需勘查的内容，具体应注意以下几点： (1)因工程项目的个别性、差异性及复杂性，鉴定人员一般情况下要到现场实施勘查；

## Slide 29
造价鉴定中存在的不当行为
六、不通过法院，擅自进行现场勘查、取证
(2)现场勘查时间应由鉴定机构提出并负责协调安排，法院办案法官组织双方当事人、其他诉讼参与人以及鉴定人员共同参加； (3)要求参加现场勘查的各临场人员要有授权或委托； (4)当事人经通知未到场及中途退出，需办案法官确认； (5)对所鉴定的工程应进行详细全面勘查，听取当事人的情况介绍及所表明的主张； (6)对当事人有争议的项目要逐一核实，做好现场勘查记录及询问记录；

## Slide 30
造价鉴定中存在的不当行为
六、不通过法院，擅自进行现场勘查、取证
(7)鉴定过程中，如发现施工图纸不清，双方当事人对是否按图纸施工等有争议时，应进行必要的现场勘查，并做好记录： (8)现场勘查过程中，如鉴定人员发现施工图纸与施工现场有不符的项目，鉴定人员应进行实际测量，并做好相应记录： (9)建筑工程鉴定人员应将鉴定资料中不明白或相互表述有矛盾的地方事先做好记录，以便在现场勘查时询问双方当事人。

## Slide 31
造价鉴定中存在的不当行为
七、鉴定意见中，依据不充分甚至没有依据，存在主观臆断的情形
工程造价鉴定具有很强的专业性，鉴定意见的论证过程是否充分直接决定了法官和当事人对鉴定意见的理解、质证和采纳。但实践中存在着诸多由于鉴定意见表述过于简单、缺乏说明论证，使法官无从着手，给审判带来诸多不便的现象，这种鉴定意见不仅起不到证据的作用，还会引起重新鉴定，浪费人力、物力、财力。
鉴定意见论证不充分在实践中主要表现如下：（1）模棱两可。有的鉴定意见只有结论，没有鉴定过程描述或详细分析说明；还有的论证部分和最终结论不一致，论证过程相互矛盾或模棱两可；（2）数据不清。数据对于工程司法鉴定的准确性和简洁明了有着不可替代的作用，但实践中还有鉴定人出具的鉴定意见中各项数据不精确，数据和计算结果不相一致的情形。

## Slide 32
造价鉴定中存在的不当行为
八、不提供造价鉴定底稿，当事人不能充分核对甚至无法核对
工作底稿应包括工程量计算核实记录表、现场勘验记录、鉴定编制人的编制工作底稿、各种有关记录等。

## Slide 33
造价鉴定中存在的不当行为
九、利用法官对鉴定意见的依赖心理，不尊重当事人权利
实务中，有的法官过度地依赖鉴定意见，认为鉴定意见的证明力绝对地大于其他证据，在鉴定意见与案内其他证据有矛盾时, 一概地采信鉴定意见；有的法官被鉴定意见的“科学性”、“证据之王”外观所迷惑，将其视为“科学判决”，不加鉴别地 将其作为定案依据，这使得鉴定人完全替代了法官，成为案件事实的实际上的认定者。而部分鉴定机构也利用了这一点，不尊重当事人权利。

## Slide 34
造价鉴定中存在的不当行为
十、鉴定意见不但不能定分止争，反而使矛盾升级
部分鉴定意见直接导致了诉讼的久拖不决，严重消耗着司法资源，当事人的诉讼成本也因此大大增加，矛盾愈演愈烈。

## Slide 35
造价鉴定中存在的不当行为
十一、不与法官或仲裁员及当事人沟通鉴定思路，径行按照自己的理解进行
尽管司法鉴定工作似乎仅仅是鉴定单位独立、中立、专业性的工作，无需其他当事人的干涉或参与，但为了确保鉴定报告不偏离双方的合同约定，确保鉴定报告的准确性，当事人或其代理人必须保持与鉴定单位和裁判机构的适当沟通，否则，鉴定机构出具的鉴定结果可能完全偏离合同的约定，最终损害当事人的利益。

## Slide 36
造价鉴定中存在的不当行为
十二、以行业惯例、中价协的规定等为由，随意否定当事人的约定或法律法规的规定
例如：在工程造价鉴定中，鉴定机构不得随意否定当事人之间关于结算的约定。

## Slide 37
造价鉴定中存在的不当行为
十三、承接鉴定积极，接受鉴定以后消极
部分鉴定机构承接鉴定后需要法官等不断敦促、催促，并且不及时向法官通报鉴定进展、遇到的问题、下一步计划及时间安排等。

## Slide 38
造价鉴定中存在的不当行为
十四、审判和鉴定不适当的分离导致法官对鉴定程序失控；法官不及时或者根本不向当事人明示或披露鉴定机构和鉴定人的基本信息，导致当事人不能及时行使或者无法行使申请回避的权利
最高人民法院《人民法院司法鉴定工作暂行规定》及《人民法院对外委托司法鉴定管理规定》建立了审判和鉴定分离制度，是想通过控制主审法官对鉴定机构的选择权，保证鉴定独立的进行，不受审判庭干涉，减少审判法官枉法裁判的机会。但是造价司法鉴定和审判程序不适当的分离，会导致司法鉴定游离于庭审控制进而导致新的问题。

## Slide 39
造价鉴定中存在的不当行为
十四、审判和鉴定不适当的分离导致法官对鉴定程序失控；法官不及时或者根本不向当事人明示或披露鉴定机构和鉴定人的基本信息，导致当事人不能及时行使或者无法行使申请回避的权利
但在有些案件的鉴定过程中，主审法官往往搞不清楚鉴定机构和鉴定人是否有鉴定资质，鉴定人是否在该鉴定机构注册，鉴定证据资料在提交鉴定前不能充分质证等情况。更有甚者，直到鉴定意见出来后开庭质证时，主审法官都没有见过鉴定人员，这种情况往往剥夺了当事人申请鉴定人员回避的权利。

## Slide 40
造价鉴定中存在的不当行为
十四、审判和鉴定不适当的分离导致法官对鉴定程序失控；法官不及时或者根本不向当事人明示或披露鉴定机构和鉴定人的基本信息，导致当事人不能及时行使或者无法行使申请回避的权利
我国民事诉讼法规定，对审判人员的回避规定同样适用于鉴定人。在开庭前法官要问当事人是否申请审判人员回避，但是一般不会问是否申请鉴定机构和鉴定人员回避，因为鉴定归法院技术处负责。法院的做法实际上剥夺了当事人对鉴定机构和鉴定人的知情权和及时申请回避的程序权利。目前我国法律尚缺乏要求审判机关如实披露审判人员、鉴定机构和鉴定人员基本信息的强制性规定，我们认为，要求审判机关如实披露审判人员、鉴定机构和鉴定人员基本信息是必要的，因为没有信息披露，当事人就没有行使申请回避权利的基础。

## Slide 41
造价鉴定中存在的不当行为
十四、审判和鉴定不适当的分离导致法官对鉴定程序失控；法官不及时或者根本不向当事人明示或披露鉴定机构和鉴定人的基本信息，导致当事人不能及时行使或者无法行使申请回避的权利
除此以外，还剥夺了当事人对用于鉴定的证据资料的质证权、对鉴定程序异议权等。本来审判人员就可能有依靠司法鉴定转移矛盾的主观想法，审判和鉴定不适当的分离导致审判人员可以对司法鉴定没有任何责任。实务中，审鉴分离虽然减少了主审法官徇私枉法的机会，但是却增加了不负责任裁判的机会。

## Slide 42
造价鉴定中存在的不当行为
十五、法官将造价鉴定机构和造价鉴定人员概念混淆，不能保证真正的鉴定人员出庭接受质询，违反了《民诉法》强制性规定，侵犯了当事人基本的质证权利。
我国《民事诉讼法》第七十八条规定，“当事人对鉴定意见有异议或者人民法院认为鉴定人有必要出庭的，鉴定人应当出庭作证。经人民法院通知，鉴定人拒不出庭作证的，鉴定意见不得作为认定事实的根据；支付鉴定费用的当事人可以要求返还鉴定费用”。这是我国法律层面对鉴定人出庭作证义务做出的强制性规定以及违反该规定的法律后果。

## Slide 43
造价鉴定中存在的不当行为
十五、法官将造价鉴定机构和造价鉴定人员概念混淆，不能保证真正的鉴定人员出庭接受质询，违反了《民诉法》强制性规定，侵犯了当事人基本的质证权利。
尽管《全国人大常委会关于司法鉴定管理问题的决定》、最高人民法院《人民法院司法鉴定工作暂行规定》及《人民法院对外委托司法鉴定管理规定》、司法部《司法鉴定机构登记管理办法》和《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》对鉴定机构和鉴定人有着严格的区分，但是在诉讼实务中，有的法官认为鉴定机构就是指鉴定人。区分鉴定人和鉴定机构的意义主要涉及谁应该作为鉴定人出庭接受质询，涉及当事人权利是否得到充分保障的问题。

## Slide 44
十六、以不具备工程造价咨询资质或者超越资质允许范围的单位、不在鉴定机构注册的鉴定人出具的鉴定报告作为定案根据
1.问题的提出
最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干规定》第27条规定：“当事人对人民法院委托的鉴定部门作出的鉴定结论有异议申请鉴定，提出证据证明有下列情形之一的，人民法院应以准许：（一）鉴定机构或者鉴定人员不具备相关的鉴定资格的……”
那么，工程造价司法鉴定主体合法性应从哪几方面审查呢？
造价鉴定中存在的不当行为

## Slide 45
十六、以不具备工程造价咨询资质或者超越资质允许范围的单位、不在鉴定机构注册的鉴定人出具的鉴定报告作为定案根据
2.对工程造价司法鉴定单位的主体要求
《全国人民代表大会常务委员会关于司法鉴定管理问题的决定》第2条规定：国家对四类司法鉴定业务的鉴定人和鉴定机构实行登记管理制度，分别是法医类鉴定、物证类鉴定、声像资料鉴定、根据诉讼需要由国务院司法行政部门商最高人民法院、最高人民检察院确定的其他应当对鉴定人和鉴定机构实行登记管理的鉴定事项。
工程造价司法鉴定是否属于该登记事项？最高人民法院和部分地方政府存在着不同的规定。

## Slide 46
十六、以不具备工程造价咨询资质或者超越资质允许范围的单位、不在鉴定机构注册的鉴定人出具的鉴定报告作为定案根据
最高人民法院《关于如何认定工程造价从业人员是否同时在两个单位执业问题的答复》规定：
工程造价咨询单位不属于实行司法鉴定登记管理制度的范围。对于从事工程造价咨询业务的单位和鉴定人员的执业资质认定以及对工程造价成果性文件的程序审查，应当以工程造价行政许可主管部门的审批、注册管理和相关法律规定为据。

## Slide 47
十六、以不具备工程造价咨询资质或者超越资质允许范围的单位、不在鉴定机构注册的鉴定人出具的鉴定报告作为定案根据
地方政府对于司法鉴定主体的管理主要分为以下三类：
（1）要求所有类别的司法鉴定主体必须实行统一登记管理
《山东省司法鉴定条例》第3条规定：司法鉴定包括法医类、物证类、声像资料类鉴定以及诉讼需要的会计、知识产权、建设工程、产品质量、海亊、交通、电子数据等其他类鉴定。
《山东省司法鉴定条例》第5条规定：司法鉴定机构和司法鉴定人实行统一登记制度。未经司法行政部门登记并编入司法鉴定机构和司法鉴定人名册，任何组织和个人不得从事本条例第三条规定的司法鉴定业务，国家另有规定的除外。

## Slide 48
十六、以不具备工程造价咨询资质或者超越资质允许范围的单位、不在鉴定机构注册的鉴定人出具的鉴定报告作为定案根据
（2）对司法鉴定主体分为登记管理和备案管理
《黑龙江省司法鉴定管理条例》规定，对于《全国人民代表大会常务委员会关于司法鉴定管理问题的决定》规定的四类司法鉴定实行登记管理，对于其他种类的司法鉴定事项备案管理。
（3）仅对四类司法鉴定要求登记管理，对其他类别的司法鉴定主体未做要求
《江苏省司法鉴定管理条例》第3条规定：仅规定从事法医类、物证类、声像资料以及由国务院司法行政部门商最高人民法院、最高人民检察院确定的其他司法鉴定业务的鉴定人和鉴定机构实行登记管理制度。

## Slide 49
十六、以不具备工程造价咨询资质或者超越资质允许范围的单位、不在鉴定机构注册的鉴定人出具的鉴定报告作为定案根据
此外，亦有未明确规定必须进行登记管理的地方。如《云南省司法鉴定管理条例》《青海省司法鉴定条例》《贵州省司法鉴定条例》《湖北省司法鉴定管理条例》等等。
全国人大常委会制定的法律性文件效力高于地方人大常委会制定的地方性法规，故而二者存在冲突时，应以全国人大常委会的规定为准。
所以，只要具备工程造价咨询业务的相应资质，就可以从事工程造价司法鉴定工作，无需经过司法行政管理部门的登记或持有司法鉴定资格等相关证书。

## Slide 50
十六、以不具备工程造价咨询资质或者超越资质允许范围的单位、不在鉴定机构注册的鉴定人出具的鉴定报告作为定案根据
（2015）民申字第1750号民事裁定书中，最高人民法院认可了上述观点：
本案鉴定内容为工程造价鉴定，不属于《全国人民代表大会常务委员会关于司法鉴定管理问题的决定》规定须实行登记管理制度的鉴定业务范围，不受上述规定限制。鉴定人从事司法鉴定业务，由所在鉴定机构统一接受委托。该条规定系针对决定第二条规范范围之内的鉴定业务所作出的规定，由于本案鉴定内容不属于决定第二条规范的范畴，自然亦不受决定第九条规制。

## Slide 51
十六、以不具备工程造价咨询资质或者超越资质允许范围的单位、不在鉴定机构注册的鉴定人出具的鉴定报告作为定案根据
3.对工程造价司法鉴定人员的主体要求
建设部曾颁布《工程造价咨询企业管理办法》，对工程造价咨询企业资质分为甲级和乙级，并详细规定了具体的登记与标准。
那么，具体实施工程造价司法鉴定的人员应符合什么要求呢？
（1）工程造价司法鉴定人员必须是注册造价工程师。
除了司法行政部门颁布的司法鉴定人资格外，根据《注册造价工程师管理办法》第15条对于注册造价工程师执业范围的规定，注册造价工程师执业范围之一是“工程经济纠纷的鉴定”。

## Slide 52
十六、以不具备工程造价咨询资质或者超越资质允许范围的单位、不在鉴定机构注册的鉴定人出具的鉴定报告作为定案根据
（2）我国还存在造价员制度。
《全国建设工程造价员管理办法》第3条规定：造价员是从事工程造价活动的专业人员。
《建设工程造价鉴定规程》第1.0.6条规定：鉴定机构中主办工程造价鉴定的人员(以下简称鉴定人员)必须是按照《注册造价工程师管理办法》注册于该鉴定机构的执业造价工程师。
第6.1.1条规定：项目负责人必须是注册造价师。
《建设工程造价鉴定规程条文说明》第1.0.6条对此进行了诠释，认为鉴定人员是包括鉴定活动中所有参与的人员。分为主办人员和辅助人员，而辅助人员可以是造价员。

## Slide 53
十六、以不具备工程造价咨询资质或者超越资质允许范围的单位、不在鉴定机构注册的鉴定人出具的鉴定报告作为定案根据
然而，国发（2016）5号《国务院关于取消一批职业资格许可和认定事项的决定》，取消了造价员的职业资格许可和认定，也不再对造价员资格进行年审登记。如今，绝大部分造价员的执业证均已过了有效期。
（2016）最高法民再284号案件中，造价鉴定报告末尾加盖了二位注册造价师及一位造价员印章，还有一位造价员签字，一方当事人认为鉴定人有一位未盖章，形式不合法。最高法院经审查认为，造价员的签名与盖章不影响该报告的效力。
我们认为：在造价员资格尚未失效前，及造价员印章有效期内，造价员可以作为鉴定人员之一；但是造价员资格及印章失效后，全部鉴定人员应该均为注册造价工程师，否则就不具备鉴定资格。

## Slide 54
十六、以不具备工程造价咨询资质或者超越资质允许范围的单位、不在鉴定机构注册的鉴定人出具的鉴定报告作为定案根据
（3）需注意注册造价工程师是否专业对口。
造价工程师的执业考试及执业证件均分为土建及安装两个专业，一个完整的工程造价审核，应由土建造价工程师及安装造价工程师共同审核才能完成。因此，首先应当考虑鉴定的内容是土建工程还是安装工程，或者二者均有，而后再对应审核造价工程师的专业是否符合。
如一个综合工程项目的造价司法鉴定报告，仅有土建造价工程师或者仅有安装造价工程师的印章，也是不符合资质要求的，因为这样意味着另一个专业的造价审核没有相应资质的人员审核。

## Slide 55
十六、以不具备工程造价咨询资质或者超越资质允许范围的单位、不在鉴定机构注册的鉴定人出具的鉴定报告作为定案根据
（4）工程造价司法鉴定人员的注册单位与鉴定单位未必一致。
建办标函（2005）155号文《建设部办公厅关于工程造价司法鉴定有关问题》的复函，称从事工程造价司法鉴定的人员，必须具备注册造价工程师执业资格，并只得在其注册的机构从事工程造价司法鉴定工作，否则不具有在该机构的工程造价成果文件上签字的权力。
但是，司法实践之中对此并不作严格的要求。

## Slide 56
十六、以不具备工程造价咨询资质或者超越资质允许范围的单位、不在鉴定机构注册的鉴定人出具的鉴定报告作为定案根据
（2013）民抗字第85号民事判决书中，鉴定人员的注册单位不统一，有的注册单位为建行金华市分行，有的注册单位为建行浙江省分行。而法院委托的是建行金华市分行进行鉴定，在此情况下，法院认为：建行金华市分行和下属单位审查中心的相关工作人员均实际参与鉴定工作。虽然胡**注册单位为建行浙江省分行，其参与本案鉴定不够规范。但其作出鉴定的部分为水电安装工程，涉及总额仅七十余万元、亦非当事人争议重点，不对鉴定结论构成重大影响。鉴定报告虽然存在部分程序瑕疵，但根据当时的鉴定规范要求，尚未达到必须重新鉴定的地步。

## Slide 57
十六、以不具备工程造价咨询资质或者超越资质允许范围的单位、不在鉴定机构注册的鉴定人出具的鉴定报告作为定案根据
（2013）民申字第656号案件中，有鉴定人员的造价员资格证书上的执业机构与实际执业机构不同，最高法院认为：如果陈某某确实在两个机构同时执业，此行为也是行政部门和行业组织的管理问题，不影响其所出具的《鉴定报告》的效力。由于行政法规并不要求建设工程造价员必须专职执业，即使谢某某的工作单位是湖南水利水电职业技术学院，也不影响其出具《鉴定报告》。需要指出的是，陈某某和谢某某都是建设工程造价员，周某某是注册工程造价师，只要周某某具有合法资质，就不影响《鉴定报告》的效力。

## Slide 58
造价鉴定中存在的不当行为
十七、造价咨询公司的分支机构以自己或者总公司名义出具鉴定报告
《工程造价咨询企业管理办法》第二十四条规定：“分支机构从事工程造价咨询业务，应当由设立该分支机构的工程造价咨询企业负责承接工程造价咨询业务、订立工程造价咨询合同、出具工程造价成果文件。分支机构不得以自己名义承接工程造价咨询业务、订立工程造价咨询合同、出具工程造价成果文件”。

## Slide 59
造价鉴定中存在的不当行为
十七、造价咨询公司的分支机构以自己或者总公司名义出具鉴定报告
《全国人民代表大会常务委员会关于司法鉴定管理问题的决定》第十六条规定制定并经国务院批准的司法部第95号令《司法鉴定机构登记管理办法》第三条，“本办法所称的司法鉴定机构是指从事《全国人民代表大会常务委员会关于司法鉴定管理问题的决定》第二条规定的司法鉴定业务的法人或者其他组织”，其他组织应当包括分支机构。但是实务中，会有一些不具备造价咨询资质，甚至是挂靠的分支机构被纳入法院名册，以总公司的名义或者临时委托其他单位人员进行鉴定，而分支机构和临时委托的机构和人员都不在名册内，导致当事人不认可鉴定意见。

## Slide 60
造价鉴定中存在的不当行为
十八、先鉴定后质证，即不对鉴定材料进行质证或者在没有充分质证的情况下即用作证据进行鉴定，等鉴定结果出来后再质证
鉴定意见是建立在证据基础之上的证据，这是鉴定意见不同于其它证据的特点之一。按照《民事诉讼法》的规定，所有的证据都应当在法庭上出示，并由当事人互相质证。从鉴定意见形成过程来看，至少包括两个层面的质证，一是鉴定所依据的证据资料的质证，二是对鉴定机构出具的鉴定意见的质证。对鉴定所依据的证据资料的质证一般应该在鉴定开始前完成，然后鉴定机构根据质证的结果进行鉴定。

## Slide 61
造价鉴定中存在的不当行为
十八、先鉴定后质证，即不对鉴定材料进行质证或者在没有充分质证的情况下即用作证据进行鉴定，等鉴定结果出来后再质证
实务中，存在的问题是，先鉴定后质证，即不对鉴定材料进行质证或者没有充分质证即用作鉴定证据，鉴定结果出来后再鉴定，这种情况并不少见，尤其是在审判和鉴定分离，审判和鉴定各管一段的情况下，这种情况更多一些。事实上，对当事人不利的情况是鉴定意见出来后，再想通过质证改变结果，难度较大。

## Slide 62
02
造价鉴定不当行为的法律后果
造价鉴定中存在的不当行为及其后果

## Slide 63
一、民事责任
民事责任的法律依据
《司法鉴定人登记管理办法》第三十一条规定：司法鉴定人在执业活动中，因故意或者重大过失行为给当事人造成损失的，其所在的司法鉴定机构依法承担赔偿责任后，可以向有过错行为的司法鉴定人追偿。
《民法通则》第106条第2款规定：公民、法人由于过错侵害国家的、集体的财产，侵害他人财产、人身的应当承担民事责任。
《侵权责任法》第2条规定：侵害民事权益，应当依照本法承担侵权责任。

## Slide 64
二、刑事责任
刑事责任的法律依据
《刑法》第二百二十九条【提供虚假证明文件罪；出具证明文件重大失实罪】规定：
承担资产评估、验资、验证、会计、审计、法律服务等职责的中介组织的人员故意提供虚假证明文件，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。
前款规定的人员，索取他人财物或者非法收受他人财物，犯前款罪的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
第一款规定的人员，严重不负责任，出具的证明文件有重大失实，造成严重后果的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。

## Slide 65
二、刑事责任
最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定
第八十一条【提供虚假证明文件罪】规定：
承担资产评估、验资、验证、会计、审计、法律服务等职责的中介组织的人员故意提供虚假证明文件，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：
（一）给国家、公众或者其他投资者造成直接经济损失数额在五十万元以上的；
（二）违法所得数额在十万元以上的；
（三）虚假证明文件虚构数额在一百万元且占实际数额百分之三十以上的；
（四）虽未达到上述数额标准，但具有下列情形之一的：

## Slide 66
二、刑事责任
1.在提供虚假证明文件过程中索取或者非法接受他人财物的；
2.两年内因提供虚假证明文件，受过行政处罚二次以上，又提供虚假证明文件的。
（五）其他情节严重的情形。
第八十二【出具证明文件重大失实罪】规定：
承担资产评估、验资、验证、会计、审计、法律服务等职责的中介组织的人员严重不负责任，出具的证明文件有重大失实，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：
（一）给国家、公众或者其他投资者造成直接经济损失数额在一百万元以上的；
（二）其他造成严重后果的情形。

## Slide 67
二、刑事责任
靳某、姚某提供虚假证明文件罪一案
原 告： 石家庄市桥西区人民检察院
被 告： 靳某 姚某
河北省某公司风电分公司与石家庄市某有限公司因某工程升压站建筑施工工程向石家庄仲裁委员会申请仲裁，石家庄仲裁委员会根据当事人的申请，于2009年10月28日委托河北某咨询有限责任公司对该工程的中控楼、高低压、合同外增项、消防水池、架构钢梁和架构水泥杆等造价进行鉴定，被告人靳某、姚某负责该项目的鉴定工作，被告人靳某具有河北省土建一级造价员资质，被告人姚某具有造价工程师的资质。

## Slide 68
二、刑事责任
二被告人于2010年5月11日、2010年9月28日分别出具了河北某有限责任公司冀天华基字（2010）第1038号《基本建设工程造价鉴定报告》和冀天华基字（2010）第1038-1号《基本建设工程造价鉴定补正报告》，该报告包括土建和安装两个部分，被告人靳某、姚某在均不具备安装专业鉴定资质、且在工作期间丢失鉴定材料一份的情况下，在该报告上签字盖章。

## Slide 69
二、刑事责任
石家庄市某有限公司和河北省某公司风电分公司承包合同中第6.4条约定，“工程量超出清单量的部分，根据甲方（某公司）与项目业主的结算情况，扣除甲方19%的综合管理费后，结算给乙方（石家庄市某有限公司）”，而被告人靳某、姚某在鉴定时，按工程总造价扣除了19%的管理费，该报告出具的鉴定造价为人民币2817150.30元；石家庄市公安局桥西分局委托石家庄某有限公司对该工程进行了鉴定，石家庄某有限公司于2012年6月6日、2012年6月27日分别出具了石某鉴字（2012）第2017号《造价鉴定报告书》、《关于国电凌海（南小柳）风电场升压站工程鉴定报告的补充说明》，该报告鉴定该项工程造价为人民币4205729.86元。两份鉴定报告确定的价格相差人民币1388579.56元。

## Slide 70
二、刑事责任
法院认为：
被告人靳某、姚某作为受石家庄仲裁委员会委托出具鉴定报告的中介组织人员，在对某工程进行鉴定期间，提供虚假证明文件，其行为已构成提供虚假证明文件罪。公诉机关指控的罪名成立。根据《中华人民共和国刑法》第二百二十九条规定，承担资产评估、验资、会计、审计、法律服务等职责的中介组织的人员故意提供虚假证明文件，情节严重的，构成中介组织人员提供虚假证明文件罪。

## Slide 71
二、刑事责任
根据《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第八十一条（三）规定，承担资产评估、验资、会计、审计、法律服务等职责的中介组织的人员故意提供虚假证明文件，虚假证明文件虚构数额在一百万元且占实际数额百分之三十以上的即够追诉标准。在本案中，被告人靳某、姚某在鉴定时，按工程总造价扣除了19%的管理费，且二被告人在不具备安装专业鉴定资质，却签署了含有安装专业报告文件，在工作期间丢失鉴定材料，出具的鉴定报告与某出具的鉴定报告相差人民币1388579.56元，二被告人的行为已构成了提供虚假证明文件罪。

## Slide 72
CHAPTER
THREE
造价鉴定实践操作相关问答

## Slide 73
关于鉴定程序的启动
关于鉴定事项、鉴定方法的确定
1
2
造价鉴定实践操作相关问答
关于鉴定依据的确定
3
关于鉴定报告的作出、采信
4

## Slide 74
01
关于鉴定程序的启动
造价鉴定实践操作相关问答

## Slide 75
1.当事人在何种情形下可以申请通过鉴定方式确定建设工程造价？
根据重庆高院2016年11月9日下发的《关于建设工程造价鉴定若干问题的解答》（渝高法 〔 2016 〕 260 号，以下简称为《解答》）之规定，具有下列情形之一，当事人申请进行建设工程造价鉴定，人民法院经审查认为根据当事人举示的证据不能自行确定建设工程造价的，可予准许：
（1）合同约定采用固定总价方式确定工程造价，同时对固定总价包含的风险范围、风险费用的计算方法以及风险范围以外的合同价格的调整方法作出了约定，需要确定风险范围以外的工程造价的。
（2）合同约定采用固定单价方式确定工程造价，需要通过鉴定方式确定工程造价的。

## Slide 76
1.当事人在何种情形下可以申请通过鉴定方式确定建设工程造价？
（3）合同约定采用成本加酬金方式确定工程造价，需要通过鉴定方式确定建设成本及酬金的。
（4）合同约定采用可调价格方式确定工程造价，需要通过鉴定方式确定工程造价的。
（5）建设工程未完工，需要通过鉴定方式确定已完工程造价的。
（6）合同未约定工程价款的确定方法，需要通过鉴定方式确定工程造价的。
（7）人民法院认为需要通过鉴定方式确定工程造价的其他情形。

## Slide 77
根据《解答》之规定，当事人已经办理结算，形成结算文件，又申请通过鉴定方式确定建设工程造价的，人民法院不予准许。但有证据证明双方达成的结算文件无效、被依法撤销的除外。
2.当事人已经办理结算，又申请通过鉴定方式确定建设工程造价的，如何处理？

## Slide 78
3.当事人未申请进行建设工程造价鉴定，但人民法院认为需要进行鉴定的，应当如何处理？
根据《解答》之规定，在案件审理过程中，当事人未申请进行建设工程造价鉴定，但人民法院认为根据当事人举示的证据不能自行确定建设工程造价，确需进行建设工程造价鉴定的，应当根据举证规则向承担举证证明责任的一方当事人履行释明义务，告知其提出鉴定申请。
承担举证证明责任的一方当事人经释明后拒不申请鉴定的，人民法院可以根据举证规则，由承担举证证明责任的一方当事人承担不利后果。

## Slide 79
4.一方当事人自行委托建设工程造价中介机构作出的咨询意见，人民法院是否采信？
根据《解答》之规定，一方当事人自行委托建设工程造价中介机构对建设工程造价作出的咨询意见，人民法院原则上不予采信，但该咨询意见经质证，另一方当事人未提出异议，或者提出的异议明显不能成立的，人民法院对该咨询意见可以予以采信。
人民法院对一方当事人自行委托建设工程造价中介机构作出的咨询意见不予采信，且根据当事人举示的证据不能自行确定建设工程造价，确需进行建设工程造价鉴定的，应当根据举证规则向承担举证证明责任的一方当事人履行释明义务，告知其提出鉴定申请。

## Slide 80
5.当事人仅对部分工程造价存在争议，或者人民法院根据当事人举示的证据能够自行确定部分工程造价的，如何进行建设工程造价鉴定？
当事人仅对部分工程造价存在争议，或者人民法院根据当事人举示的证据能够自行确定部分工程造价，需要通过鉴定方式确定争议部分或者人民法院无法确定部分工程造价的，应当仅对当事人存在争议部分或者人民法院无法确定部分的工程造价进行鉴定。但当事人存在争议部分或者人民法院无法确定部分的工程造价与当事人无争议部分或者人民法院可确定部分的工程造价不可分，客观上需要对工程造价进行整体鉴定的除外。
工程造价是否可分，由人民法院在听取当事人、鉴定人意见后作出认定。人民法院认为有必要的，可以向建设工程造价管理总站、建设工程造价管理协会等专业机构咨询。

## Slide 81
6.当事人逾期申请建设工程造价鉴定的，应当如何处理？
当事人申请建设工程造价鉴定的，应当在举证期限届满前向人民法院提出。当事人逾期提出鉴定申请的，人民法院应当参照《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第一百零一条、第一百零二条规定的逾期举证的相关规则予以处理。

## Slide 82
7.双方当事人在诉前共同委托建设工程造价中介机构作出了咨询意见，一方当事人在诉讼中请求进行司法鉴定的，如何处理？
根据《解答》之规定，双方当事人在诉前共同委托建设工程造价中介机构作出了咨询意见，经质证后，人民法院认为该咨询意见客观、真实、鉴定程序合法的，应当予以采信。一方当事人在诉讼中请求进行司法鉴定的，人民法院一般不予准许。但有证据证明存在当事人与建设工程造价中介机构恶意串通，损害对方当事人利益、鉴定事项与待证事实不具有关联性等情形，该咨询意见确不应被采信的，人民法院应当根据举证规则确定由承担举证证明责任的一方当事人申请司法鉴定。

## Slide 83
7.双方当事人在诉前共同委托建设工程造价中介机构作出了咨询意见，一方当事人在诉讼中请求进行司法鉴定的，如何处理？
一方当事人认为双方共同委托建设工程造价中介机构作出的咨询意见存在算术性错误、个别鉴定资料采信不当等瑕疵而申请进行司法鉴定，人民法院经审查后认为该咨询意见可以补正的，可根据具体情况予以补正。难以补正的，应当对该当事人提起的司法鉴定申请予以准许。

## Slide 84
8.一审中未进行建设工程造价鉴定，当事人在二审中又申请进行鉴定的，应当如何处理？
当事人在一审中申请建设工程造价鉴定，一审法院应当予以准许而未准许，或者一审法院应当向当事人释明申请建设工程造价鉴定而未释明，当事人在二审中又申请建设工程造价鉴定的，二审法院原则上应当发回一审法院重审，由一审法院进行鉴定。
经一审法院释明后当事人拒不申请鉴定，或者当事人拒不选择鉴定机构、拒不交纳鉴定费用、拒不提交完整的鉴定资料等，导致一审法院未能进行建设工程造价鉴定，当事人在二审中又申请鉴定，二审法院认为应当进行建设工程造价鉴定的，原则上应当在二审中进行鉴定，但应当参照《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第一百零一条、第一百零二条规定的逾期举证的相关规则予以处理。

## Slide 85
人民法院在对当事人的鉴定申请是否准许予以审查时，应当在听取对方当事人的意见后，对鉴定事项是否明确、鉴定事项与待证事实是否存在关联性、鉴定是否具有可行性、计价原则和计价方式如何确定等内容进行审查。
9.收到当事人提交的鉴定申请后，人民法院应当如何进行审查？

## Slide 86
02
关于鉴定事项、鉴定方法的确定
造价鉴定实践操作相关问答

## Slide 87
10.建设工程造价鉴定中，鉴定事项应当如何确定？当事人、鉴定人对鉴定事项有异议的，如何处理？
人民法院决定进行建设工程造价鉴定的，原则上应当根据当事人的申请确定鉴定事项。人民法院认为当事人申请的鉴定事项不符合合同约定或者相关法律、法规规定，或者与待证事实不具备关联性的，应当指导当事人选择正确的鉴定事项，并向当事人说明理由以及拒不变更鉴定事项的后果。经人民法院向当事人说明拒不变更鉴定事项的后果后，当事人仍拒不变更的，对当事人的鉴定申请应当不予准许，并根据举证规则由其承担相应的不利后果。

## Slide 88
10.建设工程造价鉴定中，鉴定事项应当如何确定？当事人、鉴定人对鉴定事项有异议的，如何处理？
建设工程造价鉴定过程中，当事人、鉴定人对鉴定事项有异议的，应当向人民法院提交书面意见，并说明理由。人民法院应当对当事人、鉴定人提出的异议进行审查，异议成立的，应当向当事人释明变更鉴定事项；异议不成立的，书面告知当事人、鉴定人异议不成立，鉴定人应当按照委托的鉴定事项进行鉴定。

## Slide 89
11、建设工程造价鉴定中，鉴定方法如何确定？
建设工程的计量应当按照合同约定的工程量计算规则、图纸及变更指示、签证单等确定。
建设工程的计价，通常情况下，可以通过以下方式确定：
（1）固定总价合同中，需要对风险范围以外的工程造价进行鉴定的，应当根据合同约定的风险范围以外的合同价格的调整方法确定工程造价。

## Slide 90
11、建设工程造价鉴定中，鉴定方法如何确定？
（2）固定单价合同中，工程量清单载明的工程以及工程量清单的漏项工程、变更工程均应根据合同约定的固定单价或根据合同约定确定的单价确定工程造价；工程量清单外的新增工程，合同有约定的从其约定，未作约定的，参照工程所在地的建设工程定额及相关配套文件计价。
（3）合同约定采用建设工程定额及相关配套文件计价，或者约定根据建设工程定额及相关配套文件下浮一定比例计价的，从其约定。

## Slide 91
11、建设工程造价鉴定中，鉴定方法如何确定？
（4）可调价格合同中，合同对计价原则以及价格的调整方式有约定的，从其约定；合同虽约定采用可调价格方式，但未对计价原则以及价格调整方式作出约定的，参照工程所在地的建设工程定额及相关配套文件计价。
（5）合同未对工程的计价原则作出约定的，参照工程所在地的建设工程定额及相关配套文件计价。
（6）建设工程为未完工程的，应当根据已完工程量和合同约定的计价原则来确定已完工程造价。如果合同为固定总价合同，且无法确定已完工程占整个工程的比例的，一般可以根据工程所在地的建设工程定额及相关配套文件确定已完工程占整个工程的比例，再以固定总价乘以该比例来确定已完工程造价。

## Slide 92
12.建设工程造价鉴定过程中，当事人、鉴定人对鉴定方法提出异议的，应当如何处理？
建设工程造价鉴定过程中，当事人、鉴定人对鉴定方法有异议的，应当向人民法院提交书面意见，并说明理由。人民法院应当在听取当事人、鉴定人意见后，对当事人、鉴定人提出的异议进行审查。异议成立的，书面告知鉴定人变更鉴定方法；异议不成立的，书面告知当事人、鉴定人异议不成立，鉴定人仍应根据人民法院确定的鉴定方法进行鉴定。

## Slide 93
13.建设工程造价鉴定中，鉴定人认为需要对合同或者合同条款的效力、合同条文的理解、证据的采信等问题作出认定的，应当如何处理？
建设工程造价鉴定中，鉴定人应当对与建设工程造价相关的专门性问题出具鉴定意见。鉴定人在鉴定中认为需要对合同或者合同条款的效力、合同条文的理解、证据的采信等法律性问题作出认定的，应当向人民法院提交书面意见，并说明理由，由人民法院作出认定。人民法院对相关问题作出认定后，应当书面答复鉴定人。
人民法院认为暂时难以对合同或者合同条款的效力、合同条文的理解、证据的采信等法律性问题作出认定，需要在庭审后结合其他证据作出综合认定的，可以要求鉴定人出具多种鉴定意见或者将有争议的事项予以单列。

## Slide 94
03
关于鉴定依据的确定
造价鉴定实践操作相关问答

## Slide 95
14.鉴定资料的提交范围、提交主体应当如何确定？
鉴定程序启动后，人民法院应当与鉴定单位共同确定需要提交的鉴定资料，并形成鉴定资料清单。鉴定资料清单应当载明鉴定资料的名称、提交主体等内容，鉴定资料清单所列资料应当与鉴定事项存在关联性。
鉴定资料清单形成后，人民法院应当及时向当事人送达。鉴定资料的提交范围、提交主体原则上应当根据鉴定资料清单确定。

## Slide 96
15.当事人提交鉴定资料的期限如何确定？
人民法院向当事人送达鉴定资料清单时，应当告知当事人提交鉴定资料的期限。
当事人应当在指定期限内向人民法院提交鉴定资料。确难在指定期限内提交鉴定资料的，可在指定期限届满前向人民法院申请延长提交期限，是否准许由人民法院决定。

## Slide 97
16.当事人对鉴定资料清单载明的提交范围、提交主体提出异议的，如何处理？
当事人对鉴定资料清单载明的提交范围、提交主体提出异议的，人民法院应当根据以下情形分别作出处理：
（1）当事人认为需要提交鉴定资料清单外的资料的，原则上应予准许，与鉴定事项不具备关联性的，人民法院可在质证后予以剔除。
（2）当事人认为鉴定资料清单所列资料与鉴定事项不具备关联性的，仍应根据鉴定资料清单要求提交，确与鉴定事项不具备关联性的，人民法院可在质证后予以剔除。

## Slide 98
16.当事人对鉴定资料清单载明的提交范围、提交主体提出异议的，如何处理？
（3）当事人认为鉴定资料清单所列资料在对方当事人控制之下的，可以申请人民法院责令对方当事人提交。申请理由成立的，人民法院应当责令对方当事人提交。
（4）当事人认为鉴定资料由国家有关部门保存，或者涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私，因客观原因确不能自行提交的，可以申请人民法院调取或者向人民法院申请律师调查令，是否准许由人民法院决定。

## Slide 99
17.建设工程造价鉴定过程中，鉴定人认为需要进行现场勘验的，如何处理？
建设工程造价鉴定过程中，鉴定人认为需要对建设工程是否实际施工、实际施工的方式、数量以及施工现场状况等进行现场勘验的，应当告知人民法院。人民法院经审查后，认为确需进行现场勘验的，应当组织当事人、鉴定人进行现场勘验。
现场勘验应当形成勘验笔录，由当事人、鉴定人以及人民法院工作人员签字后提交给鉴定人作为鉴定依据。

## Slide 100
18.当事人将鉴定资料直接提交给鉴定人的，如何处理？
当事人应当将鉴定资料提交给人民法院，由人民法院组织质证后提交给鉴定人，而不得直接提交给鉴定人。
当事人直接将鉴定资料提交给鉴定人的，鉴定人应当告知当事人将鉴定资料提交给人民法院或者将鉴定资料转交给人民法院。未经人民法院组织质证，鉴定人直接根据当事人提交的鉴定资料作出鉴定意见的，人民法院应当对该鉴定意见不予采信，并重新进行鉴定或者对相关鉴定资料质证后由鉴定人重新出具鉴定意见。

## Slide 101
19.建设工程造价鉴定过程中，鉴定人认为需要补充提交鉴定资料的，如何处理？
建设工程造价鉴定过程中，鉴定人认为需要补充提交鉴定资料的，应当向人民法院发送书面函件。书面函件应当载明需要补充提交鉴定资料的名称、提交主体以及与鉴定事项的关系。人民法院经审查认为确需补充提交的，可以责令当事人限期提交。人民法院收到当事人补交的鉴定资料后，应组织当事人进行质证，并对鉴定资料进行认定后移交鉴定人。

## Slide 102
20.建设工程造价鉴定过程中，鉴定资料如何进行认定？
人民法院收到当事人提交的鉴定资料后，应当组织当事人进行质证。当事人提交的鉴定资料繁多、杂乱，人民法院认为确有必要的，可以委托鉴定人对鉴定资料予以整理后再进行质证。
质证时，当事人应当围绕鉴定资料的真实性、合法性以及与鉴定事项的关联性陈述意见。鉴定人可以参加质证程序。经人民法院允许后，鉴定人可以就鉴定的相关问题向当事人发问。

## Slide 103
20.建设工程造价鉴定过程中，鉴定资料如何进行认定？
质证后，人民法院应当结合当事人发表的质证意见对当事人提交的资料能否作为鉴定资料作出认定，并将当事人无异议或者人民法院认为应当作为鉴定依据的鉴定资料移交给鉴定人。人民法院对当事人提交的资料能否被采信暂时难以认定，需要在庭审后结合其他证据一并作出认定的，可以将存在争议的鉴定资料提交给鉴定人，由鉴定人就存在争议的鉴定资料所涉及的工程造价予以单列。

## Slide 104
04
关于鉴定报告的作出、采信
造价鉴定实践操作相关问答

## Slide 105
21.人民法院对鉴定人出具的初步鉴定意见如何处理？
鉴定人在出具正式鉴定意见前，应当出具初步鉴定意见，征求人民法院和当事人的意见。
收到初步鉴定意见后，人民法院应当及时向当事人送达，并要求当事人在一定期限内提交书面意见。当事人应当就鉴定意见与鉴定事项是否相符、计价原则和计价方式是否科学、鉴定依据是否合法、鉴定意见是否存在错漏等提出意见。当事人提交书面意见后，人民法院认为有必要的，可以组织当事人、鉴定人进行听证，听取当事人、鉴定人的意见。
人民法院将当事人提交的书面意见、听证意见反馈给鉴定人后，鉴定人应当结合当事人提交的书面意见、听证意见对初步鉴定意见进行修正，并及时出具正式的鉴定意见。

## Slide 106
22.鉴定人以当事人未按约交纳鉴定费用为由拒不出具鉴定意见的，如何处理？
鉴定人以当事人未按约交纳鉴定费用为由拒不出具鉴定意见，人民法院审查属实的，可以责令当事人在指定期限内交纳鉴定费用，并告知当事人拒不交纳鉴定费用的后果。当事人在指定期限内仍拒不交纳鉴定费用的，鉴定人可以退回鉴定，并由拒不交纳鉴定费用的当事人承担由此导致的不利后果。

## Slide 107
23.鉴定人出具初步鉴定意见后，当事人又申请补交鉴定资料的，如何处理？
鉴定人出具初步鉴定意见后，当事人又申请补交鉴定资料的，原则上不予同意。但当事人补交的鉴定资料对建设工程造价存在重大影响的，人民法院可以同意，但应参照《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第一百零一条、第一百零二条规定的逾期举证的相关规则予以处理。

## Slide 108
24.鉴定意见作出后，人民法院应当如何组织对鉴定意见进行质证？
鉴定意见应当经当事人质证后才能作为认定待证事实的根据。质证时，当事人应当对鉴定意见与鉴定事项是否相符、计价原则和计价方式是否科学、鉴定依据是否合法、鉴定意见是否存在错漏等发表质证意见。
当事人对鉴定意见有异议或者人民法院认为鉴定人有必要出庭的，人民法院应当通知鉴定人出庭作证。鉴定人出庭作证的，经人民法院准许，当事人可以就鉴定意见向鉴定人发问。

## Slide 109
25.人民法院发现鉴定意见存在问题的，应当如何处理？
人民法院发现鉴定意见存在鉴定依据采用不当、鉴定数据存在错漏等情形，可以由鉴定人通过出具补充鉴定意见方式予以纠正的，应当书面告知鉴定人，由鉴定人出具补充鉴定意见。
人民法院认为存在鉴定意见与鉴定事项不符、未按照人民法院确定的鉴定方法鉴定、鉴定程序违法等情形，难以通过出具补充鉴定意见方式予以纠正的，应当进行重新鉴定。

## Slide 110
CHAPTER
FOUR
造价鉴定中的实体难点解析

## Slide 111
实体上的难点一：黑白合同的造价鉴定
1. 黑白合同的定义
《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第21条规定：当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的，应当以备案的中标合同作为结算工程价款的依据。

## Slide 112
实体上的难点一：黑白合同的造价鉴定
2.以“黑合同”为依据的情形
《北京市高级人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件若干疑难问题的解答》
15、“黑白合同”中如何结算工程价款？
答：法律、行政法规规定必须进行招标的建设工程，或者未规定必须进行招标的建设工程，但依法经过招标投标程序并进行了备案，当事人实际履行的施工合同与备案的中标合同实质性内容不一致的，应当以备案的中标合同作为结算工程价款的依据。法律、行政法规规定不是必须进行招标的建设工程，实际也未依法进行招投标，当事人将签订的建设工程施工合同在当地建设行政管理部门进行了备案，备案的合同与实际履行的合同实质性内容不一致的，应当以当事人实际履行的合同作为结算工程价款的依据。备案的中标合同与当事人实际履行的施工合同均因违反法律、行政法规的强制性规定被认定为无效的，可以参照当事人实际履行的合同结算工程价款。

## Slide 113
实体上的难点一：黑白合同的造价鉴定
建设单位根据主管部门要求或者自愿进行招投标并根据招投标结果签订施工合同，将合同进行备案。如果在备案合同之外，当事人又签订实质性内容不同的合同且未备案，是否存在黑合同？
对此问题实务中存在两种意见：一种意见认为，当事人自愿进行招投标的项目，在备案的合同之外，如果又另行签订的合同并不违反法律禁止性规定，则不存在黑白合同的问题，根据合同是否体现当事人真实意思表示对其效力予以认定。另一种意见认为，虽然工程项目非强制招投标范围，但当事人自愿进行招投标，应当受《招标投标法》的约束，同样也存在黑白合同问题。

## Slide 114
实体上的难点一：黑白合同的造价鉴定
3.黑白合同均无效的情形
《招标投标法》第50、52、53、54、55、57条规定了六种中标无效的情形。发生上述情形时签订的中标备案合同，即白合同也是无效的，对白合同进行实质性变更的黑合同当然无效。在此情形下，结算依据如何确定？
第一种观点认为，黑白合同均无效，约定的结算标准均不能作为结算的依据，应当以当地行政主管部门颁布的定额标准据实结算。

## Slide 115
实体上的难点一：黑白合同的造价鉴定
第二种观点认为，黑白合同均无效，当事人双方对此均有责任，由任何一方完全承担其后果均不公平，可以依据黑白合同约定的结算标准分别计算工程款数额，将两者差额作为损失，由当事人根据过错程度分担。
第三种观点认为，司法解释21条并未认定黑白合同的效力，只是明确以白合同作为结算依据，并且司法解释第1、2条规定因中标无效签订的施工合同无效，但仍可参照该合同约定进行结算，故应当以白合同作为工程款结算的依据。
第四种观点认为，黑白合同都无效的情形下，双方均违反了法律的强制性规定，扰乱了建筑市场的正常秩序。黑白合同的差价属于非法利益，应当予以收缴。

## Slide 116
实体上的难点一：黑白合同的造价鉴定
我们认为，在黑白合同均无效的情况下，以黑合同作为工程款的结算依据更为合理。最高院《建设工程司法解释》第21条规定以白合同作为工程款的结算依据，其目的在于维护招投标程序的效力，是以白合同合法有效为前提的。如果白合同无效则丧失了优先保护的合法性和必要性，第21条不应适用。比较而言，黑合同虽然也属于无效合同，但确是当事人真实意思表示并已实际履行的合同。并且最高院《建设工程司法解释》第2条规定：建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持。此外，浙江高院《建设工程解答》第16条第2款、广东高院《建设工程意见2011》第3条亦有相关规定。

## Slide 117
实体上的难点一：黑白合同的造价鉴定
4.实践中类似黑白合同的其他情形应该如何结算？
（1）双方在黑合同中明确约定白合同仅供备案使用
如果允许当事人在黑合同中做出这种特殊约定，也就变相架空了司法解释21条的规定。因此应当认定当事人的上述约定与司法解释的规定相冲突，属于无效约定。除非当事人有证据证明白合同存在其他无效情形，否则应适用司法解释的规定，以白合同作为工程款的结算依据。

## Slide 118
实体上的难点一：黑白合同的造价鉴定
（2）黑合同在白合同之前签订
黑合同签订在白合同之前确实容易出现串标等行为，但不能当然就此推定白合同无效，司法解释第21条也未明确规定只适用于白合同签订在前或黑白合同同时签订的情形。因此只要当事人未提交其他充分证据证明白合同因虚假招投标而中标无效，就应当认定中标的备案合同为白合同，并以白合同作为结算依据。并且，法院在审理过程中，不宜主动审理白合同是否存在中标无效的情形，只有在一方当事人提出且有证据证明白合同存在违反招标投标法强制性规定时，法院才对白合同的效力予以审查，实践中在行政管理机关未作出认定前不能轻易认定白合同因中标无效属于无效合同。

## Slide 119
实体上的难点一：黑白合同的造价鉴定
（3）依据《招标投标法》属于必须进行招投标的工程项目，发包人未进行招投标而直接与施工单位签订“黑合同”并履行该合同，工程完工后补办了徒具形式的招投标程序，编造招投标文件并签订“白合同”用以备案的情况。
这里的中标备案合同是在工程已经竣工，甚至已经开始结算后为办理行政手续而签订的，有的情况下当事人为补办手续还缴纳了罚款，因此双方签订的所谓中标备案合同并不是依法通过招投标程序签订的，不属于司法解释规定的白合同，应当认定该备案合同无效，以双方实际履行的合同作为工程款的结算依据。

## Slide 120
及时关注建设工程立法动态，为客户挽回千万损失

## Slide 121
2001年2月，建设单位就系争项目发出招标文件，施工单位进行了投标。2001年2月23日，建设单位向施工单位发出了《中标通知书》。
2001年2月27日，双方签订了两份内容矛盾的文件：一份是符合《中标通知书》实质内容的《北京市建设工程施工合同》（以下简称《施工合同》），其价款与中标价款一致；另一份是不符合《中标通知书》实质内容的《系争项目施工合同补充条款》（以下简称《补充条款》），其价款比中标价款下浮约一成。随后，施工单位进场施工。
施工期间，双方曾就工期另行达成《系争项目施工补充合同》（以下简称《补充合同》），约定竣工时间顺延至2002年6月24日。
实体上的难点一：黑白合同的造价鉴定
案情简介

## Slide 122
2004年4月29日，施工单位向北京仲裁委提起仲裁申请，要求依照《招标投标法》第四十六条认定《补充条款》无效；请求支付工程欠款26，598，023元、逾期违约金1，882，577元及律师费用1，420，000元。
袁华之律师团队代理建设单位应诉后，提出了仲裁反请求：请求施工单位支付工程延期竣工违约金1，467，397元；请求施工单位支付工程质量未达“市优”等级违约金2，179，302元；请求施工单位支付因其施工质量问题造成系争项目某房间暖气管爆裂跑水应赔偿的损失78，000元。
实体上的难点一：黑白合同的造价鉴定
案情简介

## Slide 123
2004年8月，双方谈判过程中。
由于团队一直密切关注建设工程领域立法动态，我们了解到一个关键信息：《解释》即将通过并公布。
我们注意到，其征求意见稿中已有针对黑白合同的规定：“当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的，应当以备案的中标合同作为结算工程价款的根据。”
本案中双方当事人签订了两份合同，其中，经备案中标合同的价款条款内容对我方当事人（建设单位）不利，故在仲裁过程中，我方一直主张应以未备案的另一份合同为依据进行结算。
实体上的难点一：黑白合同的造价鉴定
谈判过程

## Slide 124
如《解释》施行，则依该条有关黑白合同的规定，将对本案产生重大影响，很可能直接导致我方败诉。
基于此，我们第一时间向客户建设单位解释了情况并阐明了利弊，建议客户退让一步、争取在《解释》公布前调解结案。客户听取了我们的建议，在我们的协助下积极推进了谈判的进行，最终本案于2004年9月22日调解结案。
2004年9月29日，最高院审判委员会会议通过《解释》，其中果然包括前述关于黑白合同的规定；2004年10月25日，最高院予以公布；2005年1月1日，《解释》开始实行。
可以说，本所律师对立法动态的及时关注、对案件审理的准确预判为客户挽回了近千万的损失。
实体上的难点一：黑白合同的造价鉴定
谈判过程

## Slide 125
“白合同”是指经过招投标、根据中标文件签订、并经政府有关部门备案的合同，“黑合同”是指当事人实际履行的、为规避招投标和监管签订的、对“白合同”中实质性内容进行了变更的合同。
如何认定两份合同的效力、如何确认工程结算的依据，在实践中一直存在争议。
以黑白合同的签订顺序为标准划分，实践中存在两种法律效果不同的黑白合同：
实体上的难点一：黑白合同的造价鉴定
黑白合同的概念及界定

## Slide 126
一种是黑合同在前、白合同在后的，签订黑合同属违反《招标投标法》第三十二条第二款的串标行为，白合同根据相关规定亦属无效 ；
另一种是白合同在前、黑合同在后的，签订黑合同不属于串标行为，仅属于《招标投标法》第四十六条第一款规定的、对白合同实质性内容的违反，该行为本身也不会影响白合同的效力。
本案中仅涉及后者，即白合同在前、黑合同在后情形下的黑白合同问题。
实体上的难点一：黑白合同的造价鉴定
黑白合同的概念及界定

## Slide 127
《解释》第二十一条规定：“当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的，应当以备案的中标合同作为结算工程价款的根据。”
如何界分黑白合同与合同变更？
1、合同实质性内容的界定：是指影响或者决定当事人基本权利义务的条款，包括工期、工程价款和工程项目性质。另外，实践中工程承包范围、工程款支付方式和履约担保、违约责任和争议解决方案也可能构成“实质性内容”。
2、产生变更原因的判断：如果在合同实际履行过程中存在影响中标合同的客观情况，双方经协商对中标合同的内容进行修改，属于正常的合同变更情形，不属于黑合同。
实体上的难点一：黑白合同的造价鉴定
黑白合同与合同变更的界分

## Slide 128
3、变更幅度的考量：属于法官自由裁量权的范围。如果只是工程价款稍有调整、工程期限略有变化、工程质量有点不同的情况，就不宜一概认定为属于黑合同。
具体到本案中：
《补充条款》与《施工合同》同日签订，排除了客观情况导致变更的可能，且《补充条款》中对中标合同的实质性内容作了大幅修改（价款下浮约一成），综合来看应属本文所称的黑合同。
《补充合同》则是由于设计变更等客观原因导致工期更变而签订，基于前述理论属于合同变更而非黑合同的范畴。
实体上的难点一：黑白合同的造价鉴定
黑白合同与合同变更的界分

## Slide 129
实体上的难点一：黑白合同的造价鉴定
5.黑白合同造价鉴定注意要点
根据最高院《建设工程解释》21条的规定，当事人就同一工程签订黑白合同的，应当以白合同作为结算依据。但实践中情况比较复杂，存在依据黑合同、白合同、定额标准结算三种不同的结算方式，鉴定机构应按照委托法院要求的结算方式进行鉴定。
委托法院可以先通过案件审理确定结算依据，再要求鉴定机构依据确定的结算依据鉴定工程款数额，也可以要求鉴定机构根据不同结算标准分别作出多个结算数额供法院选择使用。实践中，有的案件由于白合同不是当事人真实履行的合同，对某些重要事项没有约定或约定不明，对该部分争议无法依据白合同进行鉴定，鉴定机构应当询问法院对该部分争议如何确定鉴定依据。

## Slide 130
实体上的难点二：瑕疵签证的效力问题
1.对授权不明的工作人员的签证效力认定
（1）承发包企业法定代表人的签证视为企业的行为，对企业当然有效。施工合同中对于其他签证人员权限有约定的从约定。除承包人项目经理签证确认外，还有大量双方工作人员进行现场签证确认，发包人人员代表、项目负责人以及其他发包人派驻施工现场的人员等，承包人派驻的施工负责人、采购负责人、质量、安全生产管理人员、财务人员、技术人员等。

## Slide 131
实体上的难点二：瑕疵签证的效力问题
（2）实践中施工合同的签订和履行并不规范，对于合同没有约定工作人员的姓名和权限或约定不明的，其签证确认的效力应该如何，存在不同观点。
一种观点认为，应当区分签证人员的身份从严认定。如浙江高院《建设工程解答》第11条规定：“要严格把握工程施工过程中相关材料的签证和确认。除法定代表人和约定明确授权的人员外，其他人员对工程量和价款等所作的签证、确认，不具有法律效力。没有约定明确授权的，法定代表人、项目经理、现场负责人的签证、确认具有法律效力；其他人员的签证、确认，对发包人不具有法律效力，除非承包人举证证明该人员确有相应的权限。”

## Slide 132
实体上的难点二：瑕疵签证的效力问题
另一种观点认为，只要当事人工作人员代表所属企业在签证上签字确认，即可以认定为职务行为，属于有权代理，签证文件有效，对当事人具有约束力。但当事人有证据证明对方明知签证人员没有代理权或超越代理权的除外。如福建高院《建设工程解答》第15条规定：双方当事人对有权进行工程量和价款等予以签证、确认的具体人员有约定的，除该具体人员及法定代表人外，他人对工程量和价款等所作的签证、确认不能作为工程价款结算的依据；没有约定的，发包人应对其工作人员的职务行为承担承担民事责任，但发包人有证据证明承包人明知该工作人员无相应权限的，该工作人员签证的内容对发包人不发生法律效力。

## Slide 133
实体上的难点二：瑕疵签证的效力问题
第一种观点从严掌握，有利于引导当事人在施工过程中规范签证行为。
后一种观点相对从宽掌握，更符合目前建筑市场的现状，在个案中也相对公平。但结算报告的重要性明显高于一般的签证文件，除施工合同特殊约定外，法定代表人、项目经理之外的其他工作人员，无权代表企业在结算报告上签字确认。

## Slide 134
实体上的难点二：瑕疵签证的效力问题
2.签证文件上只有监理人员的签字，没有发包人的签字，该签证文件效力如何？
一种观点认为，监理单位与发包人签订有工程监理合同，双方之间是委托关系，监理单位是发包人履行合同的代理人。1999版施工合同中，工程监理单位委派的总监理工程师与发包人指定的履行本合同的代表统称为工程师。《建设工程监理规定》第25条规定总监理工程师在授权范围内可以签认所监理的工程项目有关款项的支付凭证。《标准设计施工总承包招标文件》第3.1.1条进一步讲监理人的行为视为发包人的行为。（3.1.1 监理人受发包人委托，享有合同约定的权力，其所发出的任何指示应视为已得到发包人的批准。监理人在行使某项权力前需要经发包人事先批准而通用合同条款没有指明的，应在专用合同条款中指明。未经发包人批准，监理人无权修改合同。）

## Slide 135
实体上的难点二：瑕疵签证的效力问题
另一种观点认为，监理的法律特征虽与委托代理相似，但不能完全等同于委托代理，监理单位并不具备签署洽商签证的法定职权，因此在没有特别约定，且不构成表见代理的情况下，监理人员的签证确认对发包人没有约束力。如盐城市中级人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷若干问题的指导意见》第16条：“建设单位与监理单位之间是特殊的委托合同关系。监理人员签认的工程量月报表、价格确认表等，一般不直接作为工程结算的依据，但经建设单位授权或签认行为构成表见代理的除外。”

## Slide 136
实体上的难点二：瑕疵签证的效力问题
我们认为，上述观点均有一定道理。监理单位的主要权限为《工程建设监理规定》第9条的规定：“控制工程建设的投资、建设工期和工程质量；进行工程建设合同管理，协调有关单位间的工作关系”。而对于涉及工程款的确定及支付问题，则不属于监理工作的内容。2013版施工合同通用条款中对工程量计量和付款审核支付有不同的约定。由此可见，除非合同专用条款另有约定，监理人享有对工程量进行计量审核的权利，对于付款审核支付，监理人只能进行初步审查，最终审批权由发包人享有和行使。
基于上述分析，实践中可将签证文件区分为技术签证和经济签证。如北京高院《建设工程解答》第10条规定：“工程监理人员在监理过程中签字确认的签证文件，涉及工程量、工期及工程质量等实施的，原则上对发包人具有约束力，涉及工程价款洽商变更等经济决策的，原则上对发包人不具有约束力，但施工合同对监理人员的授权另有约定的除外。”

## Slide 137
技术签证
经济签证
主要涉及对工程量、质量、工期等进行洽商变更的技术问题。监理签字确认的技术签证，属于监理工作的职权范围，与发包人签字确认具有同等效力。
主要涉及对工程价款进行洽商变更、支付等经济决策。监理人员签字确认的经济签证，超出了监理工作的职权范围，对发包人不发生效力。
实体上的难点二：瑕疵签证的效力问题

## Slide 138
实体上的难点三：固定总价合同的处理
1.固定总价合同的基本计价原则
（1）《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第22条规定：当事人约定按照固定价结算工程价款，一方当事人请求对建设工程造价进行鉴定的，不予支持。
（2）《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》（107号令）第十二条规定：合同价可以采用以下方式：(一)固定价。合同总价或者单价在合同约定的风险范围内不可调整。

## Slide 139
实体上的难点三：固定总价合同的处理
（3）2013《工程量清单计价规范》2.0.12规定：总价合同：发承包双方约定以施工图及其预算和有关条件进行合同价款计算、调整和确认的建设工程施工合同。
9.1.1规定：下列事项（但不限于）发生，发承包双方应当按照合同约定调整合同价款：法律法规变化；工程变更；项目特征不符；工程量清单缺项；工程量偏差；计日工；物价变化；暂估价；不可抗力；提前竣工（赶工补偿）；误期赔偿；索赔；现场签证；暂列金额；发承包双方约定的其他调整事项。

## Slide 140
实体上的难点三：固定总价合同的处理
2.固定总价合同据实结算的情形
合同计价方式没有约定、约定不明、约定矛盾的。
固定总价合同包干基础不明确或边设计边施工的。
固定总价应当与投标图纸确定的工程相对应，但有些工程中，当事人在签订合同制作工程预算时没有图纸或只有非常简单的草图，施工时才拿到经过设计审查的施工图。此时如坚持按照合同约定的固定总价结算工程款既缺乏依据，也显失公平，在没有其他结算依据的情况下，可以参照定额标准据实结算。

## Slide 141
实体上的难点三：固定总价合同的处理
情势变更。江苏高院《建设工程意见》第9条第1款规定：建设工程施工合同约定工程价款实行固定价结算的，一方当事人要求按定额结算工程价款的，人民法院不予支持，但合同履行过程中原材料价格发生重大变化的除外。
固定价合同在履行过程中履行方式发生重大变化。例如，合同约定的供材方式是承包人包工包料，合同履行过程中变成建筑材料完全由发包人甲供材。这种供材方式的变化可能导致承包人利益受损，如仍按原约定的固定价结算，可能导致双方利益严重失衡，当事人可以要求变更结算方式据实结算。

## Slide 142
实体上的难点三：固定总价合同的处理
3.固定总价合同价款调整的处理原则
合同约定固定总价并不意味着工程价款一律不得调整，只是与可调价合同相比缩小了价款调整范围。
具体采用以下处理原则：
施工合同对工程量增减导致合同价款调整有约定的，应当采用约定优先的原则，依约定处理。

## Slide 143
实体上的难点三：固定总价合同的处理
合同没有约定或约定不明的，承包人在总价包干范围之外施工的工程量，发包人应当支付相应的工程款，总价包干范围之内的部分工程量未实际施工的，承包人无权主张该部分工程款。
应当区分实际工程量调整的原因。因发包人原因和客观原因导致的工程量变化的，如规划变更、设计变更导致工程量增减的，工程价款可作相应调整；因承包人自身原因导致工程量增加的，如工程质量不合格进行返工等，承包人无权主张增加工程款。

## Slide 144
实体上的难点三：固定总价合同的处理
4.固定总价合同调整价款时的举证责任
一种观点认为，承包人只需举证证明其完成了该部分增加的工程量即可，而发包人应当举证证明该部分工程量在合同约定工程范围内。如盐城市中级人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件若干问题的指导意见》第21条规定：“当事人对固定价结算的建设工程施工合同的施工范围有争议且不能协商一致的，按下列规则处理：(1)根据合同约定和签约时依据的设计图纸等原始资料确定工程施工范围;(2)对合同中施工范围条款理解有争议的，按照《合同法》第125条的规定处理;(3)根据前两项规定仍不能确定施工范围的，如发包人不能证明争议事项已包括在固定总价包干范围内的，则应当另计工程价款。”

## Slide 145
实体上的难点三：固定总价合同的处理
另一种观点认为，依据谁主张，谁举证的原则，应当由主张价款调整的一方承担举证责任。如浙江高院《建设工程解答》第12条规定：“能否调整总价包干合同的工程量、工程价款? 答：建设工程施工合同采用固定总价包干方式，当事人以实际工程量存在增减为由要求调整的，有约定的按约定处理。没有约定，总价包干范围明确的，可相应调整工程价款；总价包干范围约定不明的，主张调整的当事人应承担举证责任。”
实践中更应倾向于第二种观点。

## Slide 146
实体上的难点三：固定总价合同的处理
5.固定总价合同工程量增减部分的结算标准
一种观点认为应当据实结算。如江苏高院《建设工程意见》第9条第2款：“建设工程施工合同约定工程价款实行固定价结算的，因设计变更导致工程量变化或质量标准变化，当事人要求对工程量增加或减少部分按实结算的，人民法院应予支持，当事人另有约定的除外。”
另一种观点认为可以参照合同约定标准单独结算的，参照合同约定，无法参照的，依据定额标准结算。 如广东高院《建设工程意见2006》第1条规定：当事人约定工程款实行固定价，而实际施工的工程量比约定的工程范围有所增减的，可在确认固定价的基础上，参照合同约定对增减部分进行结算，再根据结算结果相应增减总价款。不应撇开合同约定，对整个工程造价进行重新结算。

## Slide 147
实体上的难点三：固定总价合同的处理
我们认为：比较而言，后一种观点与当事人的真实意思更为相符。
《深圳市中级人民法院关于建设工程合同若干问题的指导意见》第21条规定： 建设工程合同约定为固定总价的， 承包人以工程量增加为由要求调整合同价款的，应按照以下方式处理：（1）在固定总价若干范围以外增加的工程量，应计入合同价款。 （2）固定总价包干范围约定不明，如发包人不能证明该增加的工程量已包括在包干范围内的，应计入合同价款。 （3）发包人以固定单价包干形式招标而签订固定总价包干合同后，发生工程量争议的，以实际工程量计算包干总价。（4）签订固定总价合同后，工程发生重大变化或固定总价所依据的设计图纸发生重大变更的，按照双方确定的工程量清单单价据实计价。

## Slide 148
实体上的难点三：固定总价合同的处理
6.固定总价合同未完工程的鉴定原则
（1）审查合同关于工程范围的约定，确定承包人是否超出了工程范围进行施工，或者合同范围内的工程未进行施工。
（2）审查合同约定的风险范围，确定工程量的增减是否超出了合同约定的风险范围。
（3）一般只对工程量增减部分予以鉴定，而不是抛开合同约定的固定价对整个工程的工程量以及价款予以鉴定。
（4）工程量增减部分的计价标准，能够参照合同约定的计价标准鉴定的，可以参照合同约定，不能参照的，应当依据定额结算。在合同有明确约定时按照约定执行，执行2013工程量清单招投标时，应参照投标组价原则。

## Slide 149
实体上的难点三：固定总价合同的处理
7.对固定总价合同未完工程的鉴定原则的各地高院意见
《江苏省高院指导意见》有两种方式供选择：一种根据实际完成的工程量，以建设行政管理部门颁发的定额取费，核定工程价款，并参照合同约定最终确定工程价款；另一种是确定所完工程的工程量占全部工程量的比例，按所完工程量的比例乘以合同约定的固定价款得出工程价款。上述两种方式均具有一定的合理性，应尽量寻求双方当事人意见的一致，若无法取得一致由人民法院酌情确定。

## Slide 150
实体上的难点三：固定总价合同的处理
《北京市高级人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件若干疑难问题的解答》第十三条规定，结算价款可以采用“按比例折算”的方式，即由鉴定机构在相应同一取费标准下分别计算出已完工程部分的价款和整个合同约定工程的总价款，两者对比计算出相应系数，再用合同约定的固定价乘以该系数确定发包人应付的工程款。应该说北京高院的方法与江苏高院的第二种方法相同。
我们认为：有预算或报价与没有时按比例的计算方法不同，不能一概而论，尤其在不平衡报价时更应当严格按照投标报价核算比例。

## Slide 151
实体上的难点四：无效合同的处理
1.未取得建设工程规划许可证的无效施工合同结算
最高院司法解释第1条规定的施工合同虽然无效，但所涉及的工程都是合法工程，而未取得建设工程规划审批手续的工程实质上属于违法建筑，依据《城乡规划法》第64、65、68条的规定，有关行政主管部门有权责令停止建设、限期改正，不能改正的，可以采取查封施工现场、强制拆除等措施。
实践中可区分情形处理：
工程尚未完工的，应当立即停止建设、恢复原状或折价赔偿，当事人一方要求继续履行合同的，不予支持。

## Slide 152
实体上的难点四：无效合同的处理
工程质量合格，且未被有关行政主管部门责令强制拆除的，发包人应当参照合同约定支付人工费、材料费等实际发生的费用。
工程质量合格，但已被有关部门责令强制拆除的，承包人无权要求支付工程款，已经支付的工程款应当予以返还，承包人因此支出的人工费、材料费等实际发生的费用，发包人支出的拆除费用、双方因签订合同支出的实际费用均可作为损失，依据合同法58条的规定，根据过错程度予以分担。依据《城乡规划法》的规定，办理建设工程规划审批手续的责任在建设单位，即发包人，故发包人应承担主要责任。
工程质量不合格的，依据最高院司法解释第3条第1款第2项、第2款的规定处理。

## Slide 153
实体上的难点四：无效合同的处理
2.无效合同的规费、税金、企业管理费、利润如何计取、鉴定
如果承包人是个人的，就不发生企业管理费，税金也只需要交纳个人所得税，不存在营业税的代扣代缴，该部分费用并未实际发生，如发包人不同意支付的，可从工程款中予以扣除。
如果承包人超越资质等级承揽工程，也应按照承包人的实际资质等级确定取费标准。

## Slide 154
实体上的难点四：无效合同的处理
利润的计取存在不同观点。
依据民法法理，施工合同无效，承包人取得的利润属于非法所得，法院可以依据《民法通则》134条第2款的规定予以收缴。同时，也存在反对意见，认为承包人有权主张利润。
施工合同无效的，应当参照合同约定结算工程款。因此，鉴定机构应当依据合同约定的计价标准，而不是当地建设行政主管机关颁布的定额标准进行鉴定。工程价款包括直接费、间接费、税金和利润四部分。由于施工合同被认定为无效，利润是否支持存在争议，如果承包人是个人或者没有相应资质的企业，则企业管理费、税金是否支持也存在争议，鉴定机构应当对该部分争议鉴定后列入鉴定意见中的争议项。

## Slide 155
实体上的难点四：无效合同的处理
在当前法院很少行使追缴权的情况下，我们认为承包人有权依据合同约定主张利润：
最高院司法解释规定承包人可以参照合同约定支付工程款，并未区分合同无效的原因、双方对合同无效的过错等，也未将工程款进行细分，价款中的利润部分也是合同约定的内容。从文义解释的角度，该规定对无效合同统一使用，且未将利润排除在适用范围之外。
在利益衡量时，承包方相比发包方属于相对弱势方，其利益应当优先得到保护，让发包人占有利润也有违公平原则。

## Slide 156
实体上的难点五：施工图预算加签证的造价鉴定
1.施工图预算编制的基本步骤
《建设项目施工图预算编审规程》明确：“单位工程[施工图]预算是依据单位工程施工图设计文件（施工图纸）、现行预算定额（计价定额）以及人工、材料和施工机械台班价格等，按照规定的计价方法编制的工程造价文件”。施工图预算编制的具体步骤为：按施工图及定额计算规则计算的各分项工程的工程量，并乘以相应工料机单价，汇总相加，得到单位工程的人工费、材料费、机械使用费之和；再加上按费用定额计算的间接费、利润和税金，得到单位工程施工图预算。 此处施工图预算是指一种造价确定的方法，或称之为施工图预算法，与之形成对应名称为工程量清单计价法。

## Slide 157
实体上的难点五：施工图预算加签证的造价鉴定
2.按照施工图预算加签证的结算方式实质上是“按实结算”
上述程序中使用的人、料、机单价为基准期的价格，工程量是按照施工图设计文件计算的，在具体施工过程中对于施工图预算中未包括或施工图预算中暂定的所有费用在结算时按实调整的，以签证方式予以固定。在不考虑合同特别约定的情况下，该计价方式不区分设计变更、调价或者索赔等情形，都以签证方式进行工程价款的调整，最终双方按照实际完成工程量进行竣工结算。按照施工图预算加签证的结算方式实质上是“按实结算”，是按定额之实、按图纸之实、按现场之实进行结算。

## Slide 158
实体上的难点六：承包人中途退场的造价鉴定
由于中途退场或合同终止背景下的工程施工合同纠纷，在进行造价鉴定前，应首先通过工程资料（包括工序报验单、工地例会纪要、监理日志、施工日志、周转材料及其设备租赁合同、材料买卖或采购合同等）查清承包人或实际施工人的已施工范围（实体工程部分），机械进退场及其租赁情况、临时设施搭设、临时周转材料的租赁、工程材料和设备采购、总承包服务与管理工作、施工水电等情况，尽量恢复工程实际施工进展情况，可提醒承包人或实际施工人制作“已施工范围和完成工作一览表”，经过质证后，作为委托鉴定的基本鉴定材料。在此基础上，应按照合同约定的计价方法和计价标准进行鉴定。

## Slide 159
实体上的难点六：承包人中途退场的造价鉴定
在合同约定定额计价和“固定单价”的情况下，若承包人或实际施工人有提交已标价的工程量清单或预算书，可按经质证确认的“已施工范围和完成工作一览表”，以实际施工工程量×对应定额或单价的方式确认相应工程价款。对于一些措施费用，可根据相应费用项目类型（如一次性投入费用、与时间相关费用等）进行计算。

## Slide 160
实体上的难点七：工程停工的造价鉴定问题
工程造价司法鉴定工作中,常会遇到停工损失赔偿的计算问题。由于当时合同签定不够严谨,双方未对停工损失进行约定,停工后双方未办理经济签证,进入司法程序后双方又对停工损失的计算达不成协议,因而给停工损失的计算带来一定的难度。停工可分为临时停工和长期停工。
临时停工多因地质条件变化、临时停水、停电、工程中的人为障碍等原因造成。此类停工一般都要办理经济签证,签证上要有具体的停工、复工时间及人员、机械数量,因而停工损失的计算比较简单。

## Slide 161
实体上的难点七：工程停工的造价鉴定问题
长期停工常常是由于发包方因无力支付工程款,致使合同无法继续履行而造成的。这时,承包方有权要求发包方支付在合同终止前已完工程的入工、材料、机械设备的全部支出,并可要求发包方对各项管理费用、利息、保险费用等进行赔偿。
因此，工程停工鉴定范围的确定应按照停工的性质做区分对待。

## Slide 162
CHAPTER
FIVE
对司法鉴定相关问题的深度思考

## Slide 163
司法鉴定不规范的深层原因探讨
破解建设工程司法鉴定困境的几点建议
1
2
对司法鉴定相关问题的深度思考

## Slide 164
01
司法鉴定不规范的深层原因探讨
对司法鉴定相关问题的深度思考

## Slide 165
一、在立法上缺乏系统的建设工程司法鉴定体系
在建设工程司法鉴定过程中，我国审判机关对司法鉴定机构的管理主要依据《全国人民大会常务委员会关于司法鉴定管理问题的决定》、《人民法院司法鉴定工作暂行规定》和《人民法院对外委托司法鉴定管理规定》等，这些法规适用于所有司法鉴定，对于建设工程司法鉴定的特别规定极少，导致工程鉴定费用计算、鉴定人回避、鉴定人强制出庭、出庭补偿和鉴定人保护等制度严重缺失。而司法部司法鉴定管理局于2014年3月17日发布的 《建设工程司法鉴定程序规范》(SF/Z JD0500001—2014)和中国建设工程造价管理协会于2012年12月1日发布的《建设工程造价鉴定规程》(CECCA/GC 8-2012)和2015年3月发布的《建设工程造价咨询规范》（GB/T51095-2015），则法规级别较低。

## Slide 166
一、在立法上缺乏系统的建设工程司法鉴定体系
建设工程司法鉴定涉及到的技术规范极多，实践中，存在多个单位出台的技术性规范之间不一致，甚至相互矛盾，留给鉴定人选择适用的空间较小，影响当事人利益。
对于司法鉴定机构及鉴定人的准入门槛较低，且无强行退出机制。

## Slide 167
一、在立法上缺乏系统的建设工程司法鉴定体系
1.司法鉴定从业人员资质要求
根据《关于司法鉴定管理问题的决定》，我国对法医类、物证类、声像资料鉴定的鉴定人实行登记管理制度，必须在司法行政部门统一登记管理。同时，部分资产评估、会计审计、工程造价类的鉴定人可主动在司法行政部门进行登记。
具备下列条件之一的人员，可以申请登记从事司法鉴定业务：
（1）具有与所申请从事的司法鉴定业务相关的高级专业技术职称；
（2）具有与所申请从事的司法鉴定业务相关的专业执业资格或者高等院校相关专业本科以上学历，从事相关工作五年以上；

## Slide 168
一、在立法上缺乏系统的建设工程司法鉴定体系
（3）具有与所申请从事的司法鉴定业务相关工作十年以上经历，具有较强的专业技能。
因故意犯罪或者职务过失犯罪受过刑事处罚的，受过开除公职处分的，以及被撤销鉴定人登记的人员，不得从事司法鉴定业务。
根据《建设工程造价规程》CECA/GCB-2012鉴定机构中主办工程造价鉴定的人员(以下简称鉴定人员)必须是按照《注册造价工程师管理办法》注册于该鉴定机构的执业造价工程师，但因故意犯罪或者职务过失犯罪受过刑事处罚的，受过开除公职处分的人员，不得从事鉴定业务。

## Slide 169
一、在立法上缺乏系统的建设工程司法鉴定体系
2.工程造价鉴定机构资质要求
根据《关于司法鉴定管理问题的决定》的规定，各鉴定机构之间不得有隶属关系；鉴定机构接受委托从事司法鉴定业务，不受地域范围的限制。人民法院和司法行政部门不得设立鉴定机构。侦查机关根据侦查工作的需要设立的鉴定机构，不得面向社会接受委托从事司法鉴定业务。

## Slide 170
一、在立法上缺乏系统的建设工程司法鉴定体系
法人或者其他组织申请从事司法鉴定业务的，应当具备下列条件：
（一）有明确的业务范围；
（二）有在业务范围内进行司法鉴定所必需的仪器、设备；
（三）有在业务范围内进行司法鉴定所必需的依法通过计量认证或者实验室认可的检测实验室；
（四）每项司法鉴定业务有三名以上鉴定人。

## Slide 171
二、对鉴定人的责任追究体系不完善
我国目前的鉴定体制，面向社会提供服务的鉴定机构多，司法鉴定市场准入机制低，无强制退出机制，对鉴定人的责任追究体系也不完善，导致工程司法鉴定报告质量不高。由于我国尚未围绕工程司法鉴定权的归属、划分与控制为核心，构建专门化的工程司法鉴定体制，故对鉴定人部分超越鉴定权限干预审判权的行为只能遵从行业自律。
2012年修改后的民事诉讼法第七十八条规定：“当事人对鉴定意见有异议或者人民法院认为鉴定人有必要出庭的，鉴定人应当出庭作证。经人民法院通知，鉴定人拒不出庭作证的，鉴定意见不得作为认定事实的根据；支付鉴定费用的当事人可以要求返还鉴定费用。”该条规定明确了鉴定人出庭制度及鉴定人拒不出庭作证的法律后果。

## Slide 172
二、对鉴定人的责任追究体系不完善
《司法鉴定人登记管理办法》第三十一条规定：“司法鉴定人在执业活动中，因故意或者重大过失行为给当事人造成损失的，其所在的司法鉴定机构依法承担赔偿责任后，可以向有过错行为的司法鉴定人追偿。”
《民法通则》第106条第2款规定：“公民、法人由于过错侵害国家的、集体的财产，侵害他人财产、人身的应当承担民事责任”
《侵权责任法》第2条：侵害民事权益，应当依照本法承担侵权责任。

## Slide 173
二、对鉴定人的责任追究体系不完善
《刑法》第二百二十九条【提供虚假证明文件罪；出具证明文件重大失实罪】规定：
承担资产评估、验资、验证、会计、审计、法律服务等职责的中介组织的人员故意提供虚假证明文件，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。
前款规定的人员，索取他人财物或者非法收受他人财物，犯前款罪的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
第一款规定的人员，严重不负责任，出具的证明文件有重大失实，造成严重后果的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。

## Slide 174
二、对鉴定人的责任追究体系不完善
最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定
第八十一条【提供虚假证明文件罪】规定：
承担资产评估、验资、验证、会计、审计、法律服务等职责的中介组织的人员故意提供虚假证明文件，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：
（一）给国家、公众或者其他投资者造成直接经济损失数额在五十万元以上的；
（二）违法所得数额在十万元以上的；
（三）虚假证明文件虚构数额在一百万元且占实际数额百分之三十以上的；
（四）虽未达到上述数额标准，但具有下列情形之一的：

## Slide 175
二、对鉴定人的责任追究体系不完善
1.在提供虚假证明文件过程中索取或者非法接受他人财物的；
2.两年内因提供虚假证明文件，受过行政处罚二次以上，又提供虚假证明文件的。
（五）其他情节严重的情形。
第八十二【出具证明文件重大失实罪】规定：
承担资产评估、验资、验证、会计、审计、法律服务等职责的中介组织的人员严重不负责任，出具的证明文件有重大失实，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：
（一）给国家、公众或者其他投资者造成直接经济损失数额在一百万元以上的；
（二）其他造成严重后果的情形。

## Slide 176
三、司法鉴定各方参与主体定位不准确
司法鉴定工作的开展离不开各方主体之间的相互配合，各方参与主体都应对目前存在司法鉴定现状的负责，加强自身的管理。
从当事人的角度看：一方过于积极，为了自己的利益，私下接触鉴定人，破坏行业规范，影响鉴定结果；另一方面过于消极，不配合法官工作，对于应在规定时间内开展的鉴定工作的申请、鉴定资料的提交不响应。

## Slide 177
三、司法鉴定各方参与主体定位不准确
从鉴定机构的角度看：建设工程司法鉴定涉及申请、委托、提交鉴定材料、检验、鉴别、出具鉴定意见等多个环节，但是部分鉴定机构在自身鉴定流程的设计中不规范不严谨，并未严格行业规范，落实回避、周期要求等制度。同时，未及时根据建设工程司法鉴定流程向法院汇报鉴定动态，鉴定结果不中立不客观。
从审判机构的角度看：建设工程纠纷日益增加，法官人手缺乏，部分地区尚未形成专业化审判庭或合议庭审理机构，法官人员的专业素养不够，导致过分依赖鉴定人。另在庭审质证中，对鉴定报告缺乏应由判断。

## Slide 178
02
破解建设工程司法鉴定困境的几点建议
对司法鉴定相关问题的深度思考

## Slide 179
一、加速工程司法鉴定的立法，完善建设工程司法鉴定管理体制，提升司法鉴定的规范化水平
建立工程鉴定机构的综合评价体系，推动鉴定机构提升鉴定质量。保证鉴定机构选择的公平性，同时对鉴定报告的真实性和准确性，完善相关人员的责任追究体制。
建立和完善鉴定机构和鉴定人退出机制。在目前的市场准入机制中，引进退出机制，及时扫除市场中的不规范机构。
深化司法鉴定行业的市场化运作，促使鉴定收费更加合理。

## Slide 180
二、探索专家辅助人、专家咨询员和专家陪审员等制度。
充分发挥专家辅助人制度的功能。《民事诉讼法》第79条规定：“当事人可以申请人民法院通知有专门知识的人出庭，就鉴定人作出的鉴定意见或者专业问题提出意见。”
探索建立专家咨询员制度。专家辅助人是一方当事人委托的诉讼参与人，可借鉴台湾地区，探索建立专家咨询员制度为法官提供参考意见。
探索建立专家型人民陪审员制度。在目前的人民陪审员制度中，针对案件的专业性，加强对专家型人民陪审员的引入，提高诉讼效率。

## Slide 181
三、加强专业化共同体建设，审判人员专业化，律师服务专业化
在法院内部建立工程案件的专业化审判机制，强化法官在建设工程方面的专业知识，提升法官审理建设工程专业案件的审理能力。
在建设工程法律服务领域，提升律师法律服务的专业化水平，律师既可以向鉴定机构和审判机构就专业问题提出质疑，也可以向当事人解释专业问题，进而促进各方的沟通更加紧密、流畅。

## Slide 182
四、规范鉴定依据，透明化鉴定过程，提高鉴定结论科学性
各地工程司法鉴定技术标准和技术规范不一，导致同一案件在不同鉴定机构的鉴定结论相差巨大，当事人的利益受到严重影响，需尽快在全国范围内同一鉴定依据指定技术标准和操作规范。
加强对鉴定过程的管理，严格控制鉴定周期，提倡建立鉴定过程汇报机制。伴随案件的进程和鉴定的过程，鉴定人应及时向审判机构汇报动态，需要当事人补充鉴定资料或者进行配合的时候，应提请法院居中监督确保鉴定结论的公正性和科学性。

## Slide 183
联系方式：
袁华之
联系电话：010-58137288，13601138829
邮箱：huazhi.yuan@dentons.cn
地址：北京市朝阳区东大桥路9号侨福芳草地D座7层
Company Logo
敬请关注微信公众号：
不动产与工程法专家
非常感谢！